## Introducción
Proyecto de Titulación
Proyecto: | Desarrollo de una aplicación web interactiva para la exploración tridimensional de la Facultad de Informática y Electrónica mediante modelos fotogramétricos. |  |  |  | Versión SRS: | 1.1
Desarrollador: | Grefa Rivadeneyra Rumi Adrian — Código 7333 |  |  |  | Director: | García Pumagualle Cristian Alexis
E-mail proponente: | rumi.grefa@espoch.edu.ec ¦ 0982568282 |  |  |  | E-mail director: | alexis.garcia@espoch.edu.ec
Institución: | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) — Carrera Software |  |  |  | Facultad: | Informática y Electrónica (FIE)
Duración del proyecto: | 4 meses — Metodología Scrum — 8 Sprints |  |  |  | Presupuesto: | USD $ 939,00
Estándar SRS: | IEEE Std 830-1998 |  |  |  | Modelo de calidad: | ISO/IEC 25010:2023 — Capacidad de Interacción
Fecha de preparación: | 29/03/2026 |  |  |  | Fecha actualización: | 07/04/2026
# | ID | Nombre del Requisito | Tipo | Descripción | Prioridad | Casos de Uso Relacionados | Duración (horas) | Estado en v1.1
REQUISITOS FUNCIONALES (RF)
1 | RF-01 | Visualización 3D de áreas exteriores de la FIE | Funcional | El sistema debe cargar y renderizar en el navegador web los modelos fotogramétricos de todos los edificios exteriores de la FIE en formato GLB/GLTF con compresión Draco, usando Three.js/WebGL con iluminación ambiental y hemisférica. Los modelos deben ser visibles desde diferentes ángulos y distancias. | Alta / Esencial | CU-01 | 7 | Sin cambios
2 | RF-02 | Visualización 3D de espacios interiores del edificio principal | Funcional | El sistema debe cargar y renderizar los modelos fotogramétricos interiores del bloque principal de la FIE: pasillos, laboratorios, secretaría, decanato y áreas de servicio. Los modelos se limitan estrictamente al edificio principal y deben estar optimizados con retopología y baking de texturas. | Alta / Esencial | CU-02 | 7 | Sin cambios
3 | RF-03 | Navegación libre en el visor 3D | Funcional | El sistema debe implementar controles de navegación completos mediante Three.js OrbitControls: (a) Rotación con clic izquierdo+arrastre o deslizamiento táctil; (b) Panning con clic derecho+arrastre o dos dedos; (c) Zoom con rueda del ratón o pinch táctil. Los controles responden en tiempo real con damping suave. | Alta / Esencial | CU-04 | 5 | Sin cambios
4 | RF-04 | Sistema de hotspots informativos interactivos | Funcional | El sistema debe mostrar marcadores interactivos (hotspots) en puntos estratégicos del modelo 3D mediante coordenadas espaciales en PostGIS. Al activar un hotspot, consulta la API REST y muestra un panel con: nombre, descripción, tipo (laboratorio/servicio/oficina), equipamiento, horario e imágenes. Los hotspots se diferencian visualmente por tipo. | Alta / Esencial | CU-03 | 6 | Sin cambios
5 | RF-05 | Mini-mapa 2D sincronizado | Funcional | El sistema debe mostrar un mini-mapa 2D en overlay sobre el visor 3D que indique en tiempo real la posición y orientación de la cámara. El mini-mapa debe: actualizarse con cada frame de renderizado, permitir clic para navegar a un punto, expandirse/colapsarse según preferencia, y adaptarse al contexto (plano exterior o planta de edificio para interior). | Alta / Esencial | CU-06 | 5 | Sin cambios
6 | RF-06 | Reseteo de vista de cámara | Funcional | El sistema debe proveer un botón permanente 'Cámara Inicial' en el visor. Al pulsarlo, la cámara regresa a su posición predeterminada mediante animación TWEEN interpolada (~1.2 s, curva ease-in-out). El botón se desactiva durante la animación para evitar conflictos. El mini-mapa se actualiza al finalizar. | Alta / Esencial | CU-05 | 2 | Sin cambios
7 | RF-07 | Módulo de gestión de contenidos de hotspots (panel admin) | Funcional | El sistema debe proveer un panel de administración en /admin para: (a) Listar todos los hotspots con estado activo/inactivo; (b) Crear nuevos hotspots con coordenadas 3D (x,y,z) y datos descriptivos; (c) Editar nombre, descripción, tipo, horario, equipamiento; (d) Activar/desactivar hotspots sin eliminarlos; (e) Eliminar hotspots con confirmación. Los cambios se reflejan en el visor sin recargar la página. [NOTA: La validación de archivos se especifica en RF-15] | Alta / Esencial | CU-08 | 14 | MODIFICADO: Separada validación multimedia de RF-15; añadido estado activo/inactivo explícito
8 | RF-08 | Autenticación segura del administrador | Funcional | El sistema debe implementar autenticación basada en JWT para el módulo de administración: contraseñas hasheadas con bcrypt (factor ≥12); bloqueo tras 5 intentos fallidos en 15 min por 30 min; expiración de sesión de 8 h; cookies HttpOnly para el token; middleware de verificación en todas las rutas /admin. El formulario de login no debe revelar si el error es de correo o contraseña. | Alta / Esencial | CU-07 | 4 | Sin cambios
9 | RF-09 | Detección de compatibilidad del navegador (Feature Detection) | Funcional | El sistema debe verificar al inicio la disponibilidad de WebGL mediante Feature Detection. Si WebGL no está disponible, muestra un mensaje descriptivo con requisitos mínimos del sistema (navegador y versión recomendados) y un enlace de descarga del navegador recomendado, sin mostrar una pantalla en blanco. | Alta / Esencial | CU-01 | 6 | Sin cambios
10 | RF-10 | Optimización LOD (Level of Detail) de modelos 3D | Funcional | El sistema debe implementar técnicas LOD para todos los modelos 3D con al menos 3 niveles de resolución geométrica (alta: <5 m, media: 5-20 m, baja: >20 m de distancia de cámara) mediante THREE.LOD. Los modelos GLB deben aplicar compresión Draco para geometría y texturas KTX2/Basis Universal. El sistema no debe exceder 300.000 triángulos visibles simultáneamente. | Alta / Esencial | CU-01, CU-02 | 7 | Sin cambios
11 | RF-11 | Indicador de progreso de carga y manejo de errores de red | Funcional | El sistema debe mostrar una barra de progreso con porcentaje de descarga durante la carga inicial de modelos 3D. Si un modelo no carga en 30 s, debe ofrecer un modo de baja resolución. En caso de error, intenta hasta 2 recargas automáticas y notifica al usuario con mensaje amigable si todas fallan. Debe implementar gestión de Disposables en React para prevenir fugas de memoria al cambiar de escena. | Media / Deseado | CU-01, CU-02 | 3 | Sin cambios
12 | RF-12 | Interfaz responsive con diseño Mobile-First | Funcional | La interfaz debe seguir el enfoque Mobile-First, adaptándose a dispositivos desde 320 px hasta monitores 4K. Los controles táctiles del visor 3D (OrbitControls con gestos) deben estar optimizados para pantallas táctiles. El mini-mapa y paneles de hotspots se reposicionan automáticamente en pantallas pequeñas mediante Media Queries CSS. El panel de administración también debe ser accesible desde móviles. | Alta / Esencial | CU-12 | 10 | Sin cambios
13 | RF-13 | Módulo de carga y actualización de modelos 3D GLB (panel admin) | Funcional | El sistema debe proveer en el panel de administración un módulo para que el administrador pueda subir nuevos archivos de modelo 3D en formato .glb/.gltf al servidor. Requisitos: (a) Formulario de carga con validación de extensión y tamaño (≤50 MB); (b) Barra de progreso de subida con porcentaje visible; (c) El modelo queda disponible en el visor tras publicar; (d) El sistema almacena la ruta del archivo y los metadatos del modelo en la base de datos. | Media / Deseado | CU-09 | 5 | RF faltante para CU-09
14 | RF-14 | Accesibilidad básica WCAG 2.1 AA | Funcional | El sistema debe cumplir requisitos básicos de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA al ser una plataforma de una universidad pública (ESPOCH): (a) Controles del visor 3D navegables por teclado (Tab + Enter); (b) Contraste de colores ≥4.5:1 para texto informativo y etiquetas; (c) Etiquetas ARIA en todos los botones, paneles interactivos y controles del visor; (d) Texto alternativo en imágenes de hotspots. | Media / Deseado | CU-03, CU-04, CU-05, CU-06 | 4 | Accesibilidad WCAG 2.1 AA
15 | RF-15 | Validación y restricción de archivos multimedia | Funcional | El sistema debe aplicar validaciones técnicas explícitas a todos los archivos subidos al panel admin: (a) Imágenes de hotspots: formatos permitidos JPG, PNG, WEBP; dimensiones máximas 2048×2048 px; peso máximo 2 MB; (b) Modelos 3D: solo extensiones .glb/.gltf; peso máximo 50 MB. Los mensajes de error deben ser descriptivos, mostrarse en tiempo real en el formulario y no limpiar los demás campos. | Alta / Esencial | CU-08, CU-09 | 6 | Separado de RF-07 para mayor atomicidad
16 | RF-16 | Visualización de logs de auditoría en panel admin | Funcional | El sistema debe proveer en el panel de administración una pantalla de consulta de logs de auditoría que permita al administrador: (a) Ver tabla paginada con columnas: timestamp, usuario, IP, acción y datos modificados; (b) Filtrar por rango de fecha y tipo de acción (login, crear/editar/eliminar hotspot, carga de modelo); (c) Exportar los registros filtrados a CSV. | Media / Deseado | CU-08 | 8 | Visualización de logs requerida por RNF-02
REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)
17 | RNF-01 | Rendimiento del sistema | No Funcional | El sistema debe: (a) Cargar y renderizar el visor 3D exterior en <10 s con conexión ≥10 Mbps; (b) Mantener ≥30 FPS en equipos mínimos (Intel Core i3 8va gen, 8 GB RAM, GPU integrada WebGL 2.0); (c) Tiempo de respuesta de la API REST ≤500 ms en el 95% de los casos; (d) Archivos GLB individuales ≤50 MB tras compresión Draco. | Alta / Esencial | CU-01, CU-02 | 6 | Sin cambios
18 | RNF-02 | Seguridad del sistema | No Funcional | El sistema debe implementar: (a) Autenticación JWT con bcrypt (factor ≥12); (b) Protección contra inyección SQL mediante consultas parametrizadas en PostgreSQL; (c) Validación y sanitización de entradas en backend para prevenir XSS; (d) HTTPS obligatorio en producción (TLS 1.2+); (e) Cabeceras HTTP de seguridad (CSP, X-Frame-Options, HSTS); (f) Desenfoque gaussiano de rostros y placas vehiculares en texturas exteriores; (g) Registro de actividad (logs) con timestamp, IP y usuario en el módulo admin. | Alta / Esencial | CU-07, CU-08 | 10 | Sin cambios
19 | RNF-03 | Fiabilidad del sistema | No Funcional | El sistema debe: (a) Implementar respaldos diarios automáticos de PostgreSQL en ≥2 ubicaciones en la nube distintas; (b) Gestionar el ciclo de vida de objetos Three.js (Disposables) para prevenir fugas de memoria en sesiones >30 min; (c) Congelar versiones de dependencias Node.js en package.json y realizar auditorías semanales con npm audit; (d) Usar Git/GitHub con ramas separadas para desarrollo, staging y producción. | Alta / Esencial | Todos | 4 | Sin cambios
20 | RNF-04 | Disponibilidad del sistema | No Funcional | El sistema debe garantizar disponibilidad mínima del 95% mensual (≤36 h de inactividad/mes). El VPS debe configurarse con Docker para facilitar restauración ante fallos. El sistema debe mostrar una página de mantenimiento informativa durante ventanas programadas de actualización. La aplicación debe ser accesible 24/7 desde cualquier navegador moderno sin instalar software adicional. | Media / Deseado | Todos | 4 | Sin cambios
21 | RNF-05 | Mantenibilidad del sistema | No Funcional | El sistema debe: (a) Seguir principios de código limpio y arquitectura modular en React (componentes reutilizables) y Node.js (controladores, servicios, repositorios); (b) Documentar la API REST con Swagger/OpenAPI; (c) Mantener cobertura mínima de pruebas unitarias del 60% en módulos críticos del backend (verificada con Jest/Vitest); (d) El módulo de gestión de contenidos debe permitir actualizar hotspots sin intervención del desarrollador; (e) La arquitectura debe permitir añadir nuevos modelos 3D en el futuro sin rediseño. | Media / Deseado | CU-08, CU-09 | 6 | Sin cambios
22 | RNF-06 | Portabilidad y compatibilidad multiplataforma | No Funcional | El sistema debe ser compatible y funcional en: (a) Navegadores: Chrome ≥90, Firefox ≥88, Edge ≥90, Safari ≥14 (WebGL 2.0); (b) Sistemas operativos: Windows 10/11, macOS 11+, Ubuntu 20.04+, Android 10+, iOS 14+; (c) Backend ejecutable en contenedores Docker en cualquier entorno Linux; (d) PostgreSQL/PostGIS portable entre versiones 13+; (e) Modelos GLB/GLTF conformes al estándar glTF 2.0 para interoperabilidad futura. | Alta / Esencial | CU-12 | 5 | Sin cambios
OTROS REQUISITOS (RO)
23 | RO-01 | Privacidad y protección de datos (LOPDP) | Restricción | Los modelos fotogramétricos exteriores que incluyan espacios públicos transitados deben someterse a post-procesamiento para aplicar desenfoque gaussiano (Gaussian Blur) a rostros identificables y placas vehiculares en las texturas, antes de ser publicados. Esta medida garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador. | Alta / Esencial | CU-01 | 0 | Sin cambios
24 | RO-02 | Licencias y propiedad de software | Restricción | Todo el software utilizado debe contar con licencias compatibles con uso académico sin costo: Meshroom (GPL v3), Blender (GPL v3), React.js (MIT), Three.js (MIT), Node.js (MIT), Express (MIT), PostgreSQL (PostgreSQL License), PostGIS (GPL v2), Docker (Apache 2.0). El código fuente se depositará en el repositorio institucional de la ESPOCH según reglamentos de titulación vigentes. | Alta / Esencial | Todos | 0 | Sin cambios
25 | RO-03 | Permisos institucionales | Restricción | El estudiante investigador debe tramitar y obtener el salvoconducto oficial del Decanato de la FIE para captura fotográfica en todas las áreas de la facultad antes del Sprint 3. Para capturas con dron (UAV) se deben tramitar adicionalmente los permisos ante la DGAC del Ecuador, conforme a la normativa vigente para vuelos UAV en espacios urbanos. | Alta / Esencial | CU-01, CU-02 | 0 | Sin cambios
LEYENDA DE ESTADOS Y PRIORIDADES
NUEVO |  | Requisito añadido en versión 1.1 para cubrir brechas detectadas en la evaluación
MODIFICADO |  | Requisito existente que fue actualizado para mayor precisión o atomicidad
Sin cambios |  | Requisito original de la versión 1.0 sin modificaciones
Alta / Esencial |  | Requisito indispensable para el funcionamiento del sistema
Media / Deseado |  | Requisito importante pero no bloqueante; incluido en el alcance

## Historias de Usuario
FIE Explorer 3D — Historias de Usuario
ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Requisito Asociado | Prioridad | Duración (horas) | Sprint
HU-01 | Como usuario (estudiante/aspirante/visitante) quiero explorar el modelo 3D exterior de todos los edificios de la FIE para orientarme en el campus desde el navegador web. | • El modelo GLB exterior carga en ≤10 s con ≥10 Mbps. • Se aplican 3 niveles LOD según distancia de cámara. • El usuario puede rotar, hacer zoom y paneo sin restricciones. | RF-01 | Alta | 8 | Sprint 4
HU-02 | Como usuario quiero explorar el modelo 3D interior del edificio principal de la FIE para conocer la distribución de laboratorios y servicios internamente. | • Transición animada desde vista exterior en ≤3 s. • Se renderizan pasillos, laboratorios, secretaría y decanato. • El usuario puede regresar a la vista exterior con 'Vista Exterior'. • El mini-mapa cambia al plano interior. | RF-02 | Alta | 7 | Sprint 5
HU-03 | Como usuario quiero navegar libremente en el visor 3D usando controles de ratón, teclado y gestos táctiles para recorrer el entorno de forma intuitiva. | • Arrastrar rota la cámara; rueda hace zoom; clic derecho/dos dedos hace paneo. • Gestos táctiles funcionan en móviles (pinch/drag). • OrbitControls con damping suave activado. • El overlay de ayuda desaparece tras 5 s o primer clic. | RF-03 | Alta | 4 | Sprint 5
HU-04 | Como usuario quiero hacer clic en hotspots interactivos del modelo 3D para consultar información detallada de laboratorios, servicios y espacios académicos. | • Los hotspots se muestran como íconos flotantes animados. • Al hacer clic, el panel muestra: nombre, descripción, tipo, equipamiento, horario e imagen. • El panel se cierra con botón X o clic fuera. • La cámara pausa su rotación mientras el panel está visible. | RF-04 | Alta | 5 | Sprint 6
HU-05 | Como usuario quiero consultar un mini-mapa 2D sincronizado con el visor 3D para saber mi posición y orientación dentro del campus o edificio. | • El mini-mapa se actualiza en tiempo real con cada movimiento de cámara. • Al hacer clic en el mapa, la cámara navega a ese punto con animación suave. • Es expandible/colapsable. • Cambia de plano exterior a interior según la vista activa. | RF-05 | Alta | 4 | Sprint 7
HU-06 | Como usuario quiero pulsar un botón 'Cámara Inicial' para regresar rápidamente a la vista predeterminada del visor 3D cuando me desorienta. | • Animación TWEEN de ~1.2 s ease-in-out al presionar el botón. • El botón se desactiva durante la animación y se reactiva al finalizar. • El mini-mapa refleja la posición inicial al terminar la animación. • Si se presiona múltiples veces, solo ejecuta una animación a la vez. | RF-06 | Alta | 2 | Sprint 7
HU-07 | Como administrador quiero gestionar (crear, editar, desactivar, eliminar) los hotspots informativos desde un panel web sin intervención del equipo de desarrollo. | • CRUD completo de hotspots con formulario de validación inline. • Los cambios se reflejan en el visor público sin recargar la página. • Se puede activar/desactivar un hotspot sin eliminarlo. • Se registra cada acción en el log de auditoría con timestamp, IP y usuario. | RF-07 | Alta | 5 | Sprint 9
HU-08 | Como administrador quiero iniciar sesión con mis credenciales institucionales ESPOCH de forma segura mediante JWT para acceder al panel de administración. | • Login con email + contraseña (bcrypt factor ≥12). • Bloqueo tras 5 intentos fallidos en 15 min durante 30 min. • Token JWT en cookie HttpOnly con expiración de 8 horas. • Error genérico sin revelar cuál campo falló. | RF-08 | Alta | 3 | Sprint 9
HU-09 | Como usuario quiero ver una barra de progreso de carga y mensajes de error amigables para saber el estado de carga de los modelos 3D. | • Barra de progreso con porcentaje visible durante la descarga del modelo. • Si la carga supera 30 s, aparece opción de modo de baja resolución. • Hasta 2 recargas automáticas ante error; luego mensaje amigable al usuario. • Sin fugas de memoria al cambiar entre escena exterior e interior. | RF-11 | Media | 3 | Sprint 6
HU-10 | Como usuario de dispositivo móvil quiero que la interfaz sea responsive y los controles táctiles funcionen correctamente para explorar el visor 3D desde mi teléfono. | • Diseño Mobile-First desde 320 px hasta 4K. • Gestos táctiles activados automáticamente en touch devices. • Panel admin accesible y usable en móviles. • El mini-mapa se colapsa por defecto en pantallas <5 pulgadas. | RF-12 | Alta | 3 | Sprint 6
HU-11 | Como administrador quiero cargar nuevos archivos de modelo 3D en formato GLB al sistema para actualizar o añadir edificios al visor sin intervención del desarrollador. | • Formulario de carga que solo acepta .glb/.gltf con máx 50 MB. • Barra de progreso de subida con porcentaje visible. • El modelo queda disponible en el selector del visor tras publicar. • El sistema almacena ruta y metadatos (nombre, fecha, tamaño) en la BD. | RF-13 | Media | 4 | Sprint 10
HU-12 | Como administrador quiero visualizar los logs de auditoría del panel (accesos, cambios en hotspots, errores) para monitorear la actividad del sistema. | • Tabla paginada con timestamp, usuario, IP y acción. • Filtros funcionales por rango de fecha y tipo de acción. • Exportación a CSV de los registros filtrados. • Cada acción del admin genera automáticamente un registro. | RF-16 | Media | 2 | Sprint 10
HU-13 | Como usuario con necesidades de accesibilidad quiero que la aplicación cumpla estándares básicos WCAG 2.1 AA para poder utilizarla con teclado y lectores de pantalla. | • Todos los controles del visor son alcanzables con Tab y activables con Enter/Espacio. • Contraste de colores ≥4.5:1 en texto informativo (verificable con herramienta). • Etiquetas ARIA presentes en botones y paneles interactivos. • Texto alternativo en imágenes de hotspots. | RF-14 | Media | 4 | Sprint 7
TOTAL HISTORIAS DE USUARIO |  |  |  |  | 54

## Historias Técnicas
FIE Explorer 3D — Historias Técnicas
ID | Historia Técnica | Descripción / Criterios Técnicos | Requisito Asociado | Prioridad | Duración (horas) | Sprint | Fecha inicio
HT-01 | Configurar entorno de desarrollo: Docker, GitHub, CI/CD y estructura de carpetas | Crear repositorio GitHub con ramas main/dev/staging. Configurar docker-compose.yml con servicios: react-frontend, node-backend, PostgreSQL/PostGIS. Crear .env con variables de entorno. Congelar dependencias en package.json. | RNF-03, RNF-06 | Alta | 4 | Sprint 0 | 07/04/2026
HT-02 | Levantamiento de información espacial de la FIE: inventario de espacios y hotspots | Realizar observación directa de los espacios de la FIE. Entrevistar a personal administrativo. Elaborar inventario de laboratorios, servicios y áreas académicas con nombres, horarios, equipamiento y coordenadas aproximadas. Documentar en Google Sheets/Excel. | RF-04, RF-07 | Alta | 6 | Sprint 0 | 14/04/2026
HT-03 | Diseño de arquitectura del sistema y esquema de base de datos PostGIS | Elaborar diagrama de arquitectura (cliente-servidor: React, Node.js, PostgreSQL/PostGIS). Diseñar esquema SQL con tablas: hotspots, users, audit_logs, models. Habilitar extensión PostGIS. Crear diagrama de componentes y de secuencia para flujos críticos. | RNF-05 | Alta | 5 | Sprint 1 | 21/04/2026
HT-04 | Diseño de interfaces: wireframes del visor 3D y mockups del panel admin | Crear wireframes en Figma/papel para: pantalla principal del visor (exterior/interior), panel de hotspot, mini-mapa, panel de login admin y dashboard de gestión. Validar mockups con al menos 2 usuarios representativos. | RF-01, RF-02, RF-07 | Alta | 5 | Sprint 1 | 21/04/2026
HT-05 | Procesamiento fotogramétrico: captura de imágenes y reconstrucción 3D en Meshroom | Realizar la captura fotográfica de todos los edificios exteriores y espacios interiores del edificio principal con solapamiento ≥60% frontal y ≥45% lateral. Procesar las imágenes en Meshroom (SfM/MVS) por sectores. Exportar nube de puntos y mallas raw. | RF-01, RF-02 | Alta | 11 | Sprint 2 | 28/04/2026
HT-06 | Optimización 3D en Blender: retopología, baking de texturas y exportación GLB con Draco + LOD | Importar mallas raw de Meshroom a Blender. Aplicar retopología para reducir polígonos. Aplicar baking de texturas (iluminación precocinada). Crear 3 niveles LOD por modelo. Exportar a GLB con compresión Draco y texturas KTX2/Basis Universal. | RF-10, RNF-01 | Alta | 11 | Sprint 3 | 05/05/2026
HT-07 | Implementar Feature Detection WebGL y sistema de carga con progreso en Three.js | Implementar función detectWebGL() ejecutada antes de cargar Three.js. Crear pantalla de error con lista de navegadores compatibles. Implementar GLTFLoader con gestión de progreso (onProgress). Implementar modo de baja resolución como fallback. | RF-09, RF-11 | Alta | 4 | Sprint 4 | 12/05/2026
HT-08 | Implementar API REST con Node.js/Express: endpoints CRUD hotspots y documentación Swagger | Crear endpoints: GET/POST/PUT/DELETE /api/hotspots, GET /api/models. Implementar validación de datos con Joi/express-validator. Documentar con Swagger/OpenAPI 3.0. Implementar middleware de errores global. Tiempo de respuesta ≤500 ms. | RNF-05, RF-07 | Alta | 6 | Sprint 8 | 02/06/2026
HT-09 | Implementar autenticación JWT con bcrypt y middleware de protección de rutas admin | Implementar POST /api/auth/login con verificación bcrypt. Generar JWT con payload {userId, role, exp:8h}. Almacenar en cookie HttpOnly. Implementar middleware authMiddleware en todas las rutas /admin/*. Implementar bloqueo por intentos fallidos (5 intentos / 15 min). | RF-08, RNF-02 | Alta | 5 | Sprint 8 | 02/06/2026
HT-10 | Implementar todas las medidas de seguridad: HTTPS, cabeceras HTTP, sanitización y Gaussian Blur en texturas | Configurar Nginx con HTTPS (TLS 1.2+). Añadir cabeceras: Content-Security-Policy, X-Frame-Options, HSTS, X-Content-Type-Options. Implementar sanitización de entradas con DOMPurify/xss en backend. Aplicar Gaussian Blur a rostros y placas en texturas exteriores (Blender/Python script). | RNF-02, RO-01 | Alta | 3 | Sprint 9 | 09/06/2026
HT-11 | Implementar módulo de carga de archivos GLB y validación de archivos multimedia | Implementar POST /api/models/upload con Multer. Validar extensión (.glb/.gltf) y tamaño (≤50 MB) en backend. Implementar validación de imágenes (JPG/PNG/WEBP, ≤2 MB) para hotspots. Almacenar metadatos en BD. Devolver progreso de subida con SSE o WebSocket. | RF-13, RF-15 | Alta | 5 | Sprint 10 | 09/06/2026
HT-12 | Ejecutar pruebas funcionales, de rendimiento y de compatibilidad multiplataforma | Ejecutar suite de pruebas Jest/Vitest con cobertura ≥60% en módulos backend. Medir FPS en hardware mínimo (DevTools Performance). Verificar tiempos de carga en Chrome, Firefox, Edge y Safari. Prueba en Android e iOS. Generar reporte de pruebas. | RNF-01, RNF-06 | Alta | 4 | Sprint 11 | 16/06/2026
HT-13 | Evaluar la capacidad de interacción según ISO/IEC 25010:2023 y pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 | Aplicar cuestionarios de evaluación de interacción a la muestra de 97 estudiantes (escala Likert 5 niveles). Validar las 8 subcaracterísticas de Capacidad de Interacción. Ejecutar Lighthouse/WAVE para verificar accesibilidad. Elaborar reporte de resultados. | RF-14 | Alta | 2 | Sprint 11 | 16/06/2026
HT-14 | Desplegar aplicación en VPS de producción con Docker Compose, Nginx y backups automáticos | Configurar docker-compose de producción (frontend, backend, PostgreSQL, Nginx). Configurar backups diarios automáticos de PostgreSQL en 2 ubicaciones cloud. Configurar página de mantenimiento. Verificar disponibilidad ≥95%. | RNF-04, RNF-06 | Media | 3 | Sprint 11 | 23/06/2026
HT-15 | Documentación técnica final: README, Swagger UI, guía de despliegue y documentación del SRS | Actualizar README con instrucciones completas de instalación, configuración y despliegue. Verificar que Swagger UI está publicado en /api/docs en producción. Generar PDF del SRS final. Preparar el repositorio para entrega institucional ESPOCH. | RNF-05 | Media | 2 | Sprint 11 | 23/06/2026
TOTAL HISTORIAS TÉCNICAS |  |  |  |  | 76

## Product Backlog
FIE Explorer 3D — Product Backlog
Sprint | Objetivo del Sprint | Tipo | ID | Historia / Descripción breve | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Horas | ¿Cómo se comprueba?
Sprint 1 | Preparación y Análisis: Configurar entorno Docker/GitHub y levantamiento de información espacial de la FIE. | HT | HT-01 | Configurar entorno de desarrollo: Docker, GitHub, CI/CD y estructura de carpetas | Alta | 07/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Revisión del repositorio GitHub: verificar existencia de las 3 ramas, ejecutar 'docker-compose up' y confirmar que los 3 servicios levantan sin errores. Revisar que el .env.example está documentado y el README tiene instrucciones de instalación.
|  | HT | HT-02 | Levantamiento de información espacial de la FIE: inventario de espacios y hotspots | Alta |  |  | 6 | Presentar el documento de inventario espacial con al menos 15 hotspots identificados (nombre, tipo, descripción, horario). El inventario debe estar validado por el director.
Sprint 2 | Diseño: Arquitectura del sistema, esquema BD PostGIS, wireframes del visor y mockups del panel admin. | HT | HT-03 | Diseño de arquitectura del sistema y esquema de base de datos PostGIS | Alta | 14/04/2026 | 20/04/2026 | 5 | Presentar el diagrama de arquitectura y de secuencia. Ejecutar el script SQL de creación de tablas en PostgreSQL y verificar que PostGIS está habilitado con 'SELECT PostGIS_Version()'.
|  | HT | HT-04 | Diseño de interfaces: wireframes del visor 3D y mockups del panel admin | Alta |  |  | 5 | Presentar los wireframes de todas las pantallas principales. Confirmar que los mockups están alineados con la identidad visual ESPOCH (#BC0613). Validar prototipos.
Sprint 3 | Backend – Fundación: API REST completa con Swagger/OpenAPI y autenticación JWT segura con bcrypt. | HT | HT-08 | Implementar API REST con Node.js/Express: endpoints CRUD hotspots y documentación Swagger | Alta | 21/04/2026 | 27/04/2026 | 6 | Abrir Swagger UI en /api/docs y verificar que todos los endpoints están documentados. Probar cada endpoint con Postman: GET lista de hotspots, POST nuevo hotspot, PUT actualización, DELETE. Verificar tiempos de respuesta ≤500 ms.
|  | HT | HT-09 | Implementar autenticación JWT con bcrypt y middleware de protección de rutas admin | Alta |  |  | 5 | Demo técnica: hacer login correcto y verificar cookie HttpOnly en DevTools. Hacer 5 intentos fallidos y verificar bloqueo de 30 min. Intentar acceder a /api/admin/hotspots sin token y verificar error 401.
Sprint 4 | Backend – Panel Admin (fie-admin): UI de login, gestión completa de hotspots y medidas de seguridad. | HU | HU-08 | Como administrador quiero iniciar sesión con mis credenciales institucionales ESPOCH de forma segura mediante JWT para acceder al panel de administración. | Alta | 28/04/2026 | 04/05/2026 | 3 | Demo en vivo: ingresar credenciales correctas y verificar redirección al dashboard. Intentar 5 veces con contraseña incorrecta y confirmar bloqueo. Inspeccionar con DevTools que el token está en cookie HttpOnly.
|  | HU | HU-07 | Como administrador quiero gestionar (crear, editar, desactivar, eliminar) los hotspots informativos desde un panel web sin intervención del equipo de desarrollo. | Alta |  |  | 5 | Demo en vivo: crear un hotspot nuevo, editarlo, desactivarlo y reactivarlo. Abrir la tabla de logs y confirmar que cada acción quedó registrada con timestamp, IP y usuario.
|  | HT | HT-10 | Implementar todas las medidas de seguridad: HTTPS, cabeceras HTTP, sanitización y Gaussian Blur en texturas | Alta |  |  | 3 | Verificar con SecurityHeaders.com que el sitio obtiene al menos grado B. Usar OWASP ZAP para intentar XSS básico y confirmar sanitización. Mostrar texturas exteriores con desenfoque en zonas con personas/vehículos.
Sprint 5 | Frontend – Visor Exterior Base: Feature Detection WebGL, renderizado 3D con modelo placeholder y barra de carga. | HT | HT-07 | Implementar Feature Detection WebGL y sistema de carga con progreso en Three.js | Alta | 05/05/2026 | 11/05/2026 | 4 | Demo técnica: abrir la app en navegador sin WebGL y verificar mensaje de error con enlace. Cargar modelo GLB placeholder y verificar barra de progreso en %. Simular fallo de carga y verificar 2 reintentos automáticos.
|  | HU | HU-01 | Como usuario quiero explorar el modelo 3D exterior de todos los edificios de la FIE para orientarme en el campus desde el navegador web. | Alta |  |  | 8 | Demo en vivo del visor exterior con modelo placeholder: cronometrar tiempo de carga, verificar 3 controles (rotación, zoom, paneo) y que el LOD cambia al acercar/alejar la cámara. [Modelo real se integra en Sprint 9]
|  | HU | HU-09 | Como usuario quiero ver una barra de progreso de carga y mensajes de error amigables para saber el estado de carga de los modelos 3D. | Media |  |  | 3 | Demo en vivo: verificar barra de progreso con %. Simular error de red (DevTools → Network → Offline) y confirmar mensaje amigable y reintentos. Revisar Memory tab de DevTools tras cambiar entre vistas.
Sprint 6 | Frontend – Visor Interior y Navegación: Modelo interior con transición animada, OrbitControls y diseño responsive. | HU | HU-02 | Como usuario quiero explorar el modelo 3D interior del edificio principal de la FIE para conocer la distribución de laboratorios y servicios internamente. | Alta | 12/05/2026 | 18/05/2026 | 7 | Demo en vivo: hacer clic en 'Vista Interior', verificar animación de transición, navegar por al menos 3 espacios interiores y confirmar que 'Vista Exterior' regresa correctamente. El mini-mapa cambia al plano interior.
|  | HU | HU-03 | Como usuario quiero navegar libremente en el visor 3D usando controles de ratón, teclado y gestos táctiles para recorrer el entorno de forma intuitiva. | Alta |  |  | 4 | Demo en vivo: realizar rotación, zoom y paneo en escritorio; repetir gestos en dispositivo móvil físico o emulador. Confirmar que overlay de instrucciones aparece y desaparece tras 5s.
|  | HU | HU-10 | Como usuario de dispositivo móvil quiero que la interfaz sea responsive y los controles táctiles funcionen correctamente para explorar el visor 3D desde mi teléfono. | Alta |  |  | 3 | Demo en dispositivo móvil real: navegar visor con gestos táctiles, verificar mini-mapa colapsado y expandible, confirmar panel admin usable con el dedo.
Sprint 7 | Frontend – Hotspots, Mini-mapa y Accesibilidad: Interacción completa con hotspots, mini-mapa 2D y cumplimiento WCAG 2.1 AA. | HU | HU-04 | Como usuario quiero hacer clic en hotspots interactivos del modelo 3D para consultar información detallada de laboratorios, servicios y espacios académicos. | Alta | 19/05/2026 | 25/05/2026 | 5 | Demo en vivo: hacer clic en al menos 3 hotspots de tipos distintos (lab, oficina, servicio), verificar que el panel muestra todos los campos y se cierra correctamente. Confirmar en móvil con toque.
|  | HU | HU-05 | Como usuario quiero consultar un mini-mapa 2D sincronizado con el visor 3D para saber mi posición y orientación dentro del campus o edificio. | Alta |  |  | 4 | Demo en vivo: mover cámara y observar que el indicador del mini-mapa se desplaza sincronizadamente. Hacer clic en punto del mapa y verificar navegación con animación. Expandir y colapsar el mapa.
|  | HU | HU-06 | Como usuario quiero pulsar un botón 'Cámara Inicial' para regresar rápidamente a la vista predeterminada del visor 3D cuando me desorienta. | Alta |  |  | 2 | Demo en vivo: navegar hasta posición lejana, presionar 'Cámara Inicial', verificar animación suave ~1.2s, confirmar que el botón estuvo desactivado durante la animación.
|  | HU | HU-13 | Como usuario con necesidades de accesibilidad quiero que la aplicación cumpla estándares básicos WCAG 2.1 AA para poder utilizarla con teclado y lectores de pantalla. | Media |  |  | 4 | Prueba con teclado: navegar toda la interfaz sin ratón. Usar WAVE Tool o Lighthouse para verificar contraste y etiquetas ARIA. Confirmar que cada botón tiene aria-label y las imágenes tienen alt text.
Sprint 8 | Fotogrametría – Captura: Captura fotográfica de todos los edificios exteriores e interiores con solapamiento correcto y procesamiento SfM/MVS en Meshroom. | HT | HT-05 | Procesamiento fotogramétrico: captura de imágenes y reconstrucción 3D en Meshroom | Alta | 26/05/2026 | 01/06/2026 | 11 | Mostrar las fotografías capturadas (al menos 200 para exteriores). Abrir Meshroom y mostrar resultado del procesamiento con nube de puntos densa generada. Exportar modelo OBJ/PLY y verificar que los edificios son reconocibles sin huecos críticos. [El sistema web ya está listo para recibirlos]
Sprint 9 | Fotogrametría – Optimización: Retopología en Blender, baking de texturas, LOD y exportación GLB con Draco ≤50 MB. | HT | HT-06 | Optimización 3D en Blender: retopología, baking de texturas y exportación GLB con Draco + LOD | Alta | 02/06/2026 | 08/06/2026 | 11 | Abrir los archivos GLB en el visor Three.js ya desarrollado y verificar: peso de cada archivo ≤50 MB, que los 3 niveles LOD son visibles al cambiar distancia de cámara, y que el conteo de triángulos no supera 300.000 simultáneamente.
Sprint 10 | Integración 3D: Carga de modelos GLB reales al sistema, módulo de upload en admin y logs de auditoría. | HT | HT-11 | Implementar módulo de carga de archivos GLB y validación de archivos multimedia | Alta | 09/06/2026 | 15/06/2026 | 5 | Demo: subir un archivo GLB válido desde el panel admin y verificar barra de progreso, confirmación de éxito y que el archivo aparece en la BD. Intentar subir un .pdf y archivo de 60 MB y verificar mensajes de error sin limpiar el formulario.
|  | HU | HU-11 | Como administrador quiero cargar nuevos archivos de modelo 3D en formato GLB al sistema para actualizar o añadir edificios al visor sin intervención del desarrollador. | Media |  |  | 4 | Demo en vivo: desde el panel admin subir el GLB real del Edificio Principal, observar barra de progreso, confirmar éxito y verificar que el modelo real reemplaza al placeholder en el visor.
|  | HU | HU-12 | Como administrador quiero visualizar los logs de auditoría del panel para monitorear accesos, cambios en hotspots y errores del sistema. | Media |  |  | 2 | Demo en vivo: abrir pantalla de logs, aplicar filtro por fecha y tipo 'editar hotspot', verificar que solo se muestran registros del tipo seleccionado, exportar a CSV y confirmar que contiene los datos correctos.
Sprint 11 | Pruebas y Evaluación: Pruebas funcionales, rendimiento, compatibilidad y evaluación ISO/IEC 25010:2023. | HT | HT-12 | Ejecutar pruebas funcionales, de rendimiento y de compatibilidad multiplataforma | Alta | 16/06/2026 | 22/06/2026 | 4 | Presentar reporte de cobertura ≥60%. Mostrar captura del Profiler de Chrome con FPS ≥30 en hardware de prueba. Mostrar evidencia de prueba en al menos 3 navegadores y 2 dispositivos móviles. Listar bugs encontrados y su estado.
|  | HT | HT-13 | Evaluar la capacidad de interacción según ISO/IEC 25010:2023 y pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 | Alta |  |  | 2 | Presentar reporte de evaluación con resultados por subcaracterística ISO/IEC 25010:2023. Mostrar score de Lighthouse Accessibility ≥80. Presentar tabla de resultados del cuestionario con al menos 30 respuestas.
Sprint 12 | Cierre: Despliegue VPS producción con Docker, backups automáticos y documentación técnica final. | HT | HT-14 | Desplegar aplicación en VPS de producción con Docker Compose, Nginx y backups automáticos | Alta | 23/06/2026 | 26/06/2026 | 3 | Demo en vivo: acceder a URL pública de la aplicación desplegada y verificar funcionamiento completo. Mostrar el crontab de backup configurado. Detener el servicio backend y verificar página de mantenimiento. Mostrar uptime del servidor.
|  | HT | HT-15 | Documentación técnica final: README, Swagger UI, guía de despliegue y documentación del SRS | Media |  |  | 2 | Abrir el README y verificar que un desarrollador nuevo puede levantar el proyecto con los comandos descritos. Acceder a /api/docs en producción y verificar Swagger UI. Mostrar SRS en PDF generado. Confirmar código en repositorio institucional ESPOCH.
TOTAL HORAS BACKLOG (HU + HT) | [7 empty] | 130
CRONOGRAMA DE SPRINTS — 07/04/2026 al 26/06/2026
Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana | Estado | Objetivo (resumen)
Sprint 1 | 07/04/2026 | 13/04/2026 | Semana 1 | COMPLETADO | Preparación y Análisis: Configurar entorno Docker/GitHub y levantamiento de información espacial de la FIE
Sprint 2 | 14/04/2026 | 20/04/2026 | Semana 2 | COMPLETADO | Diseño: Arquitectura del sistema, esquema BD PostGIS, wireframes del visor y mockups del panel admin.
Sprint 3 | 21/04/2026 | 27/04/2026 | Semana 3 | EN CURSO | Backend – Fundación: API REST completa con Swagger/OpenAPI y autenticación JWT segura con bcrypt.
Sprint 4 | 28/04/2026 | 04/05/2026 | Semana 4 | PENDIENTE | Backend – Panel Admin (fie-admin): UI de login, gestión completa de hotspots y medidas de seguridad.
Sprint 5 | 05/05/2026 | 11/05/2026 | Semana 5 | PENDIENTE | Frontend – Visor Exterior Base: Feature Detection WebGL, renderizado 3D con modelo placeholder y barra de carga.
Sprint 6 | 12/05/2026 | 18/05/2026 | Semana 6 | PENDIENTE | Frontend – Visor Interior y Navegación: Modelo interior con transición animada, OrbitControls y diseño responsive.
Sprint 7 | 19/05/2026 | 25/05/2026 | Semana 7 | PENDIENTE | Frontend – Hotspots, Mini-mapa y Accesibilidad: Interacción completa con hotspots, mini-mapa 2D y cumplimiento WCAG 2.1 AA.
Sprint 8 | 26/05/2026 | 01/06/2026 | Semana 8 | PENDIENTE | Fotogrametría – Captura: Captura fotográfica de todos los edificios exteriores e interiores con solapamiento correcto y procesamiento SfM/MVS en Meshroom.
Sprint 9 | 02/06/2026 | 08/06/2026 | Semana 9 | PENDIENTE | Fotogrametría – Optimización: Retopología en Blender, baking de texturas, LOD y exportación GLB con Draco ≤50 MB.
Sprint 10 | 09/06/2026 | 15/06/2026 | Semana 10 | PENDIENTE | Integración 3D: Carga de modelos GLB reales al sistema, módulo de upload en admin y logs de auditoría.
Sprint 11 | 16/06/2026 | 22/06/2026 | Semana 11 | PENDIENTE | Pruebas y Evaluación: Pruebas funcionales, rendimiento, compatibilidad y evaluación ISO/IEC 25010:2023.
Sprint 12 | 23/06/2026 | 26/06/2026 | Semana 12 | PENDIENTE | Cierre: Despliegue VPS producción con Docker, backups automáticos y documentación técnica final.
LEYENDA · JUSTIFICACIÓN DEL REORDENAMIENTO v2.0
Tipo |  |  | Prioridad / Estado |  |  | ¿Por qué primero el sistema?
HT = Historia Técnica HU = Historia de Usuario |  |  | Alta = indispensable Media = deseado COMPLETADO / EN CURSO / PENDIENTE |  |  | Sprints 2–6: construir el sistema web completo con modelos placeholder → backend API, admin panel y visor 3D ya operativos antes de la captura real. Sprints 7–8: fotogrametría y Blender cuando el sistema ya está listo para recibir los GLB. Sprint 9: integrar los modelos reales en el sistema ya probado.